## Matriz RACI
Convenciones
Letra | Significado
R | Responsable de ejecutar la actividad.
A | Responsable final de aprobar o responder por el resultado.
C | Consultado para aportar información o criterio técnico.
I | Informado sobre avances o resultados.

## Etapa 1
Etapa 1: Formulación integral y prototipo
Item | Actividad | Coord. formulación | Diagnóstico y contexto | Mercado y negocio | Agrícola-ambiental | Diseño y prototipo | Org-financiero | Documentación
1 | Identificación del problema u oportunidad | A | R | C | C | I | C | I
2 | Justificación del proyecto | A | R | C | C | I | C | C
3 | Antecedentes de iniciativas similares | C | R | C | C | I | I | A
4 | Definición de términos clave | C | R | I | C | C | I | A
5 | Línea base o diagnóstico inicial | A | R | C | C | I | I | C
6 | Indicadores de situación actual | A | R | I | C | I | C | C
7 | Análisis PESTEL | A | C | C | C | I | R | C
8 | Análisis de actores | A | C | C | C | I | R | C
9 | Gestión de interesados | A | C | C | C | I | R | C
10 | Estrategias de relacionamiento | A | C | R | C | I | C | C
11 | Análisis del producto o servicio | A | C | R | C | C | I | C
12 | Análisis de demanda | C | I | A/R | I | C | I | C
13 | Análisis de oferta | C | I | A/R | I | C | I | C
14 | Análisis de comercialización | C | I | A/R | I | C | C | C
15 | Análisis de precios | C | I | R | I | I | A | C
16 | Benchmarking | C | I | A/R | C | C | I | C
17 | Propuesta de valor | A | C | R | C | C | C | C
18 | Modelo CANVAS | A | C | R | I | C | C | C
19 | Evaluación de mercado | A | C | R | I | C | C | C
20 | Solución propuesta | A | C | C | R | R | C | C
21 | Selección de alternativas | A | C | C | R | C | C | C
22 | Evaluación técnica de viabilidad | A | I | I | R | C | C | C
23 | Identificación de variables agrícolas y ambientales | A | C | I | R | C | I | C
24 | Evaluación ambiental preliminar | A | C | I | R | I | C | C
25 | Identificación de impactos ambientales | A | C | I | R | I | C | C
26 | Identificación de impactos sociales | A | C | C | R | I | C | C
27 | Arquitectura conceptual de la solución | A | I | I | C | R | C | C
28 | Gestión de datos | C | I | I | C | R | C | A
29 | Interoperabilidad y dependencias técnicas | A | I | I | C | R | C | C
30 | Diseño de experiencia de usuario | C | I | C | C | A/R | I | C
31 | Procesos TO-BE | A | C | C | C | R | C | C
32 | Desarrollo de prototipo o simulación | C | I | C | C | A/R | I | C
33 | Validación con usuarios | A | C | R | C | R | I | C
34 | KPIs de éxito | A | C | C | C | C | R | C
35 | Modelo administrativo del proyecto | A | I | C | C | C | R | C
36 | Mano de obra requerida por etapa | A | I | I | C | C | R | C
37 | EDT del proyecto | A | I | I | C | C | R | C
38 | Gestión de comunicaciones | A | I | I | I | I | R | C
39 | Gestión documental | C | I | I | I | I | R | A
40 | Gestión de cronograma | A | I | I | I | I | R | C
41 | Gestión de costos | A | I | C | C | I | R | C
42 | Análisis de riesgos | A | C | C | C | C | R | C
43 | Análisis FODA | A | C | C | C | C | R | C
44 | Supuestos, restricciones y exclusiones | A | C | C | C | C | R | C
45 | Evaluación financiera preliminar | A | I | C | I | I | R | C
46 | Fuentes de financiación | A | I | C | I | I | R | C
47 | Objetivos y metas SMART | A | C | C | C | C | R | C
48 | Ficha técnica del proyecto | A | C | C | C | C | R | R
49 | Conclusiones y recomendaciones | A | C | C | C | C | C | R

## Etapa 2
Etapa 2: Desarrollo completo e implementación tecnológica
Item | Actividad | Coord. desarrollo | Software | UX/UI | Datos | App-dron | Calidad | Soporte técnico
1 | Definir arquitectura tecnológica | A | C | C | R | C | C | C
2 | Programar la app | A | R | C | C | I | C | C
3 | Diseñar interfaces funcionales | C | C | A/R | I | I | C | I
4 | Diseñar base de datos | C | C | I | A/R | C | C | C
5 | Integrar variables agrícolas y ambientales | A | C | I | R | C | C | I
6 | Integrar app con dron | A | C | I | C | R | C | C
7 | Realizar pruebas técnicas | A | C | C | C | C | R | C
8 | Corregir errores | A | R | C | C | C | C | C
9 | Validar versión piloto | A | C | C | C | C | R | C
10 | Preparar documentación técnica | A | C | C | C | C | C | R

## Etapa 3
Etapa 3: Operación, evaluación y mejora
Item | Actividad | Coord. operación | Drones | Monitoreo agrícola-ambiental | Datos e indicadores | Mantenimiento | Mejora
1 | Implementar app en escenario piloto | A | C | C | C | R | C
2 | Operar dron en campo | C | A/R | C | C | I | I
3 | Monitorear variables agrícolas y ambientales | C | C | A/R | C | I | C
4 | Registrar datos de operación | C | R | C | A | I | C
5 | Atender usuarios | C | I | I | I | C | C
6 | Evaluar desempeño de la app | A | C | C | R | C | C
7 | Evaluar eficiencia en uso del agua | A | C | R | C | I | C
8 | Identificar fallas del sistema | C | C | C | C | R | A
9 | Ejecutar mantenimiento | C | I | I | C | A/R | C
10 | Proponer mejoras | A | C | C | R | C | R
11 | Evaluar escalabilidad | A | C | C | R | C | R